| Чаваш Республикин Йепрес районен администрации пуслахе Й Ы Ш А Н У |  | Чувашская Республика Глава администрации Ибресинского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 25.01.2012 № |  | 25.01.2012 № |
| Йепрес поселоке |  | поселок Ибреси |

О проведении ХХХ  Всероссийской

массовой лыжной гонки «Лыжня России –2012»

в Чувашской Республике

В  соответствии с решением Министерства спорта, туризма и молодежной политики  Российской Федерации о проведении в Российской Федерации ХХХ  Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2012» и приказом  принятым Министерством по физической культуре,спорту и туризму  Чувашской Республики о проведении ХХХ Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2012» во всех городах и районах в Чувашской Республике, постановляю:

- Провести в Ибресинском районе ( п. Бугуяны ) 12 февраля 2012года «Лыжня России-2012»

- Утвердить положение (приложение  № 1) и план мероприятий (приложение  № 2) по подготовке и проведению «Лыжня России-2012» в Ибресинском  районе.

- Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению «Лыжня России-2012».

- Общее руководство и координацию работы по подготовке и организации соревнований возложить на отдел социального развития администрации Ибресинского района. Ответственность за непосредственное проведение соревнований возложить на организационный комитет и главную судейскую коллегию.

5. Главам поселений, директорам средних и основных школ, руководителям предприятий, учреждений, организаций обеспечить явку всех любителей лыжного спорта.

6.   Директору АУ ДОД «ДЮСШ – ФОК «Патвар»  Кузмина А.П.     назначить ответственными за подготовку и оформление трассы и подготовить необходимый инвентарь для проведения соревнования

- Главным судьей  соревнований назначить тренера преподавателя   АУ ДОД «ДЮСШ – ФОК «Патвар»  по лыжным гонкам Пашкова В.В.

### Глава администрации

Ибресинского района                                                              А.И.Петров

(приложение №2)

|  | Утверждено постановлением главы администрации Ибресинского района от 25 января 2012 года № |
| --- | --- |

# КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

# по подготовке и проведению в Ибресинском районе этапа всероссийской

массовой лыжной гонки «Лыжня России-2012»

12 февраля  2012 года                                                                             п .Бугуяны

| Планируемые мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. Организационно-техническое обеспечение |
| Разработка плана мероприятий по подготовке и проведению соревнований, создание рабочей группы и службы обеспечения | до 26января | Администрации района |
| Проведение заседаний рабочей группы, службы обеспечения | весь период | Администрации района |
| 1.1. Подготовка трассы и места проведения соревнований |
| Определение дистанций | До26 января | Отдел социального развития администрации района |
| Подготовка, разметка и оформление трассы. | 11 февраля | Отдел социального развития ,АУ ДОД «ДЮСШ-ФОК «Патвар» |
| Оформление места старта и финиша, монтаж створа ворот «Старт», «Финиш» | 11 февраля | Отдел социального развития ,АУ ДОД «ДЮСШ-ФОК «Патвар» |
| Озвучивание места проведения соревнований и награждения | до 12 февраля | Бугуянский дом культуры |
| 1.2.Формирование судейской коллегии и секретариата соревнований |
| Назначение и утверждение ГСК, судей и секретариата | до 26 января | Отдел социального развития, оргкомитет |
| Составление программы соревнований | до 26 января | Отдел социального развития |
| 1.3. Обеспечение комплекса мероприятий по организации работы мандатной комиссии, секретариата, судейской коллегии |
| Организация работы мандатной комиссии, секретариата | с 10 по 12 февраля | Отдел социального развития ,АУ ДОД «ДЮСШ-ФОК «Патвар» |
| Организация выдачи номеров | с 10 по 12 февраля | АУ ДОД «ДЮСШ –ФОК « Патвар» |
| Организация работы пресс-центра | 12 февраля | Отдел информати-зации , Редакция райгазеты «За Победу» (по согласованию) |
| Обеспечение помещениями для работы мандатной комиссии | с 12 февраля | Администрация Кировского с/п |
| Обеспечение секретариата и мандатной комиссии канцтоварами, оргтехникой и т.п. | до 11 февраля | Отдел социального развития |
| Обеспечение оборудованием и инвентарем | до 12 февраля | Администрация Кировского с/п, АУ ДОД «ДЮСШ - ФОК «Патвар» |
| Организация работы группы награждения | 12 февраля | Отдел социального развития |
| Организация работы автотранспорта для служб обеспечения | 12 февраля | Ильина И.В. упр.делами администрации района |
| Расчеты с судейской коллегией и обслуживающим персоналом | 12 февраля | Отдел социального развития |
| Составление и сдача отчета о проведении соревнований, протоколов соревнований | до 18 февраля | Отдел социального развития, главная судейская коллегия |
| Составление финансового отчета | до 18 февраля | Отдел социального развития |
| 1.4. Обеспечение участия в соревнованиях |
| Организация участия: учащихся СОШ и ООШ команд органов местного самоуправления, команд организаций и учреждений всех форм собственности населения | до 12 февраля | Отдел образования, главы поселений, руководители предприятий,организаций,учреждений. |
| Организация построения команд для торжественного открытия и старта | 12 февраля | АУ ДОД «ДЮСШ –ФОК «Патвар» |
| 1.5. Оборудование санитарной зоны в местах проведения соревнований |
| Организация работы в местах проведения соревнования | 12 февраля | Кировское сельское поселение |
| 1.6. Организация пунктов питания и торгового обслуживания в местах проведения соревнований |
| Организация работы буфетов для участников и зрителей | 12 февраля | Ибресинское райпо (по согласованию) |
| 1.7. Организация культурной программы |
| Организация торжественного открытия и закрытия соревнований, награждения | 12 февраля | Отдел социального развития |
| Организация культурной программы | 12 февраля | Кировское сельское поселение |
| 1.8. Подготовка пакета документов для организации соревнований |
| Обеспечение доставки печатной продукции, наградной атрибутики, афиш, растяжек | до 10 февраля | Отдел социального развития |
| Подготовка наградной атрибутики для церемонии награждения | к 11 февраля | Отдел социального развития, судейская коллегия |
| Подготовка и распространение приглашений с программой соревнований для почётных гостей | до 11 февраля | Отдел социального развития |
| 1.9. Информационное обеспечение |
| Размещение информационных банеров | до 10 февраля | Отдел информатизации |
| Освещение хода подготовки и проведения соревнований, реклама в СМИ | весь период | Отдел информатизации Редакция райгазеты «За Победу» |
| 2. Медицинское обслуживание и обеспечение безопасности |
| Обеспечение работы медицинских служб на финише на трассе | 12февраля | МУЗ «Ибресинская ЦРБ» |
| Обеспечение в местах проведения соревнований: безопасности граждан и общественного порядка противопожарной безопасности безопасности дорожного движения | 12 февраля | ОМВД РФ по Ибресинскому району |