| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| --- | --- | --- |
| ЙĚПРЕÇ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШĂНУ 18.01. 2013ç. ____ № Йěпреç поселокě |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ИБРЕСИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18.01. 2013 г. № ____ поселок Ибреси |

О проведении этапа  Всероссийской

массовой лыжной гонки «Лыжня России –2013»

в Ибресинском районе

В  соответствии с решением Министерства спорта, туризма и молодежной политики  Российской Федерации о проведении в Российской Федерации ХХХI  Открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2013» и решением  принятым в Чувашской Республике о проведении «Лыжня России-2013» во всех городах и районах в Чувашской Республике, администрация Ибресинского района  постановляет:

- Провести в Ибресинском районе  «Лыжня России-2013» в два этапа:

1 этап- 3 февраля 2013 года во всех поселениях и школ района

2этап – 10 февраля 2013 года районные

- Утвердить положение (приложение  № 1) и план мероприятий (приложение  № 2) по подготовке и проведению «Лыжня России-2013» в Ибресинском районе.

- Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению «Лыжня России-2013».

- Общее руководство и координацию работы по подготовке и организации соревнований возложить на отдел социального развития администрации Ибресинского района. Ответственность за непосредственное проведение соревнований возложить на организационный комитет.

5. Главам поселений, руководителям предприятий, учреждений ,школ района  обеспечить явку всех любителей лыжного спорта.

# Глава администрации

Ибресинского района                                                              А.И.Петров

Михайлов Н.А.

2-15-77

|  | УТВЕРЖДЕНО Постановлением главы администрации Ибресинского района от 18 января 2013 года № |
| --- | --- |

# КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

# по подготовке и проведению в Ибресинском районе этапа всероссийской

массовой лыжной гонки «Лыжня России-2013»

10 февраля  2013 года                                                                             с.Малые Кармалы

| Планируемые мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. Организационно-техническое обеспечение |
| Разработка плана мероприятий по подготовке и проведению соревнований, создание рабочей группы и службы обеспечения | до 18января | Администрации района |
| Проведение заседаний рабочей группы, службы обеспечения | весь период | Администрации района |
| 1.1. Подготовка трассы и места проведения соревнований |
| Определение дистанций | До20 января | Отдел социального развития |
| Подготовка, разметка и оформление трассы. | 09 февраля | Отдел социального развития АУДОД «ДЮСШ –ФОК «Патвар», Малокармалинское с/п |
| Оформление места старта и финиша, монтаж створа ворот «Старт», «Финиш» | 09 февраля | Отдел социального развития ,АУДОД «ДЮСШ-ФОК «Патвар»,Малокармалинское с/п |
| Озвучивание места проведения соревнований и награждения | до 10 февраля | МБУК «Малокармалинский ИКЦ» |
| 1.2.Формирование судейской коллегии и секретариата соревнований |
| Назначение и утверждение ГСК, судей и секретариата | до 20 января | Отдел социального развития,оргкомитет |
| Составление программы соревнований | до 20 января | Отдел социального развития |
| 1.3. Обеспечение комплекса мероприятий по организации работы мандатной комиссии, секретариата, судейской коллегии |
| Организация работы мандатной комиссии, секретариата | с 07 по 10 февраля | Отдел социального развития,АУДОД « ДЮСШ-ФОК «Патвар» |
| Организация выдачи номеров | с 07 по 10 февраля | АУДОД «ДЮСШ-ФОК «Патвар» |
| Организация работы пресс-центра | 10 февраля | Отдел информати-зации Редакция райгазеты «За Победу» (по согласованию) |
| Обеспечение помещениями для работы мандатной комиссии | с 08 февраля | Малокармалинское с/п |
| Обеспечение секретариата и мандатной комиссии канцтоварами, оргтехникой и т.п. | до 10 февраля | Отдел социального развития |
| Обеспечение служб оборудованием и инвентарем | до 10 февраля | Малокармалинское с/п |
| Организация работы группы награждения | 10 февраля | Отдел социального развития |
| Организация работы автотранспорта для служб обеспечения | 10 февраля | Михайлова Е.Л. упр.делами администрации района |
| Расчеты с судейской коллегией и обслуживающим персоналом | 10 февраля | Отдел социального развития |
| Составление и сдача отчета о проведении соревнований, протоколов соревнований | до 18 февраля | Отдел социального развития, главная судейская коллегия |
| Составление финансового отчета | до 18 февраля | Отдел социального развития |
| 1.4. Обеспечение участия в соревнованиях |
| Организация участия: учащихся СОШ и ООШ команд городского и сельских поселений, команд организаций и учреждений всех форм собственности населения | до 10 февраля | Отдел образования, главы поселений, руководители предприятий, учреждений. |
| Организация построения команд для торжественного открытия и старта | 10 февраля | Главная судейская коллегия |
| 1.5. Оборудование санитарной зоны в местах проведения соревнований |
| Организация работы в местах проведения соревнования | 10 февраля | Малокармалинское сельское поселение |
| 1.6. Организация пунктов питания и торгового обслуживания в местах проведения соревнований |
| Организация работы буфетов для участников и зрителей | 10 февраля | Ибресинское райпо (по согласованию) |
| 1.7. Организация культурной программы |
| Организация торжественного открытия и закрытия соревнований, награждения | 10 февраля | Отдел социального развития |
| Организация культурной программы | 10 февраля | Малокармалинское сельское поселение |
| 1.8. Подготовка пакета документов для организации соревнований |
| Обеспечение доставки печатной продукции, наградной атрибутики, афиш, растяжек | до 10 февраля | Отдел социального развития |
| Подготовка наградной атрибутики для церемонии награждения | к 09 февраля | Отдел социального развития |
| Подготовка и распространение приглашений с программой соревнований для почётных гостей | до 08 февраля | Отдел социального развития |
| 1.9. Информационное обеспечение |
| Размещение информационных банеров | до 08 февраля | Отдел информатизации |
| Освещение хода подготовки и проведения соревнований, реклама в СМИ | весь период | Отдел информатизации Редакция райгазеты «За Победу» |
| 2. Медицинское обслуживание и обеспечение безопасности |
| Обеспечение работы медицинских служб на финише на трассе | 10февраля | БУЗ «Ибресинское ЦРБ» |
| Обеспечение в местах проведения соревнований: безопасности граждан и общественного порядка противопожарной безопасности безопасности дорожного движения | 10 февраля | ОМВД России по Ибресинскому району |