| ## Чăваш Республики ## Йĕпреç районĕн Администраций\ ЙЫШĂНУ |  | Чувашская Республика Администрация Ибресинского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 08.09. 2011 г. №422 а |  | 08.09.2011 г. № 422 а |
| Йĕпреç поселокĕ |  | пос. Ибреси |

О проведении осеннего санитарно-

экологического             месячника

по  очистке  населенных  пунктов

и   посадке   зеленых   насаждений

В целях создания благоприятных условий проживания граждан, наведения чистоты и порядка, а также сохранения и восстановления зеленых насаждений на территории населенных пунктов района, администрация Ибресинского района постановляет:

1. Объявить с 13 сентября по 25 октября 2011 года проведение осеннего санитарно-экологического месячника по очистке населенных пунктов и посадке зеленых насаждений.

2. Рекомендовать главам администраций сельских и городского поселений:

- до 10.09.2011 года разработать план мероприятий по уборке территорий, прилегающих к предприятиям, организациям и учреждениям всех форм собственности, несанкционированных свалок, в том числе территорий, прилегающих к родникам, с указанием ответственных исполнителей, сроков проведения мероприятий, объемов планируемых работ и представить в комиссию по благоустройству;

- организовать в период проведения санитарно-экологического месячника выполнение работ по очистке территорий с привлечением населения, учащихся образовательных учреждений, работников предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности.

3. Рекомендовать главам сельских и городского поселений к 15.09 2011 года подготовить и представить в комиссию по благоустройству района план посадки зеленых насаждений и организовать посадку согласно этому плану.

4. МУП  «Водоканал» Ибресинского  района (Тереньтеву Н.П.) осуществлять координацию работ по вывозке мусора на полигон ТБО, убранного с территории населенных пунктов в период проведения санитарно-экологического месячника.

5. Комиссии по благоустройству (Чугаров Н.П.) организовать объезд территорий сельских поселений совместно с главами сельских поселений в целях обмена опытом по производству работ по благоустройству.

6. Главному специалисту-эксперту отдела сельского хозяйства Новикову О.А. вести учет и контроль фактических объемов выполненных работ по очистке населенных пунктов и посадке зеленых насаждений.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ибресинского района Кузнецова Г.В.

Глава администрации

### Ибресинского  района	                                                                 А.И. Петров

Андреева М.Д..

21256

Утверждено

Постановлением главы

администрации Ибресинского района

от  08.09.2011 г     № 422 а

#### СОСТАВ

организационного комитета по санитарной очистке

территорий в период осеннего месячника по благоустройству

1. Чугаров Н.П.  -  начальник отдела сельского хозяйства, председатель;

2. Пименов В.Г.   - начальник отдела строительства и развития общественной инфраструктуры, заместитель председателя;

3. Андреева М.Д.. - главный специалист - эксперт отдела строительства и развития общественной инфраструктуры, райархитектор;

4. Новиков О.А.  - главный специалист – эксперт  отдела  сельского хозяйства;

5. Петров П.Д.     - начальник отдела ГО и ЧС;

6. Кузнецов Г.В.   - редактор отдела сельского хозяйства районной газеты  «За Победу»

(по согласованию).

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Ибресинского района

________________ А.И. Петров

План  мероприятий

по очистке населенных пунктов и посадке зеленых насаждений

на территории Ибресинского  района

в период проведения осеннего санитарно-экологического  месячника

в 2011 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать и провести санитарно-экологический месячник по очистке населенных пунктов и посадке зеленых насаждений на территории района | 13.09 -25.10 | Главы городского и сельских поселений |
| 2. | Подготовить и выдать индивидуальные задания по благоустройству закрепленных территорий предприятиям и организациям на территории поселений | до 15.09 | Администрации городского и сельских поселений |
| 3 | Организовать и провести совещание с руководителями предприятий и организаций района по вопросу благоустройства района | до 22.09 | Главы городского и сельских поселений |
| 4. | Провести субботники по уборке территории с участием населения | 15, 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября | Администрации городского и сельских поселений, старосты улиц, деревень |
| 5. | Убрать территории парков, скверов, родников | сентябрь, октябрь | Главы городского и сельских поселений |
| 6. | Провести работы по закладке клумб и высадке многолетников | сентябрь | Главы городского и сельских поселений |
| 7. | Благоустроить территории у котельных, убрать мусор вдоль теплотрасс (на ширину 5 метров в обе стороны). Вертикальная планировка земли в местах проведения ремонта теплотрассы и водопровода, прокладки газопроводов | до 01.10 | МУП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» |
| 9. | Провести работы по ямочному ремонту дорог и восстановлению раскопок | по отдельному плану | Ишалев А.В. Валеев Р.Т. |
| 11. | Завершить обкос сорной травы вдоль улиц, дорог, заборов, парков и скверов | сентябрь | Администрации городского и сельских поселений |
| 12. | Провести осеннюю очистку территории школ, дошкольных учреждений, территории учреждений социального характера и промышленных предприятий от остатков растительности | октябрь | Руководители предприятий и организаций |
| 13. | Провести осеннюю посадку деревьев, кустарников, подсев газонов. | октябрь | Администрации городского и сельских поселений, руководители предприятий и организаций |
| 14. | Завершить инвентаризацию прошлогодних посадок и сдать инвентаризационные ведомости в районную комиссию | октябрь | Главы городского и сельских поселений |
| 15. | Еженедельно подводить итоги месячника и постановку новых задач | до 25.10 | Главы городского и сельских поселений |